臺北市108學年度特殊優良教師評選表揚活動暨教育部師鐸獎初審預定日程表

| 編號 | 活動名稱 | 地點 | 時間 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 籌備會議 | 木柵高工 | 107/12/22(六) |  |
| 2 | 評選表揚實施計畫公告 | 函文及特優師網站公告 | 108/01/22(二)~108/01/30(三) |  |
| 3 | 薦送資料收件 | 木柵高工 | 3/13(三)~3/15(五) | 1.不含校長類 2.送件時一併詢問參加師鐸獎意願 |
| 4 | 實地訪察 | 參選師長之學校 | 3/25(一)~4/12(五) |  |
| 5 | 評選會議 | 木柵高工 | 4/20(六)~4/21(日) | 面談不含校長類 |
| 6 | 公告結果 | 木柵高工 | 4/21(日) |  |
| 7 | 特殊優良教師得獎師長個人影帶製作說明會議 | 木柵高工 | 5/10(五) |  |
| 8 | 獲局推薦報「教育部師鐸獎」決審教師(含校長類)提供推薦表、『得獎感言』及光碟 | 木柵高工 | 5/10(五)前 |  |
| 9 | 錄製得獎師長個人影帶 | 各得獎師長學校 | 5/30(四)~6/27(四) |  |
| 10 | 徵求表演節目 | 木柵高工 | 6月~7月 |  |
| 11 | 表揚大會工作小組會議 | 木柵高工 | 8/1(四) |  |
| 12 | 表揚大會說明會議(得獎師長) | 木柵高工 | 8/23(五) |  |
| 13 | 獎座驗收 | 木柵高工 | 8/23(五) |  |
| 14 | 優良教師表揚 | 木柵高工 | 9/6(五) | 日期與地點暫訂，且是否與其他相關活動合併辦理，由本局研議後另行通知。 |
| 15 | 獲各校(園)推薦之教師公開表揚暨校內觀摩活動 | 各推薦學校 | 9月第二週 |  |
| 16 | 表揚大會彩排 | 待尋 | 9/28(六)上午 | 日期暫訂，且是否與其他相關活動合併辦理，由本局研議後另行通知。 |
| 17 | 表揚大會─頒獎典禮 | 待尋 | 9/28(六)下午 |  |
| 18 | 市長餐宴 | 待尋 | 9/28(六)晚上 |  |
| 19 | 出國考察協調會 | 木柵高工 | 10月中旬 | 1.全體特優師 2.特優師出國小組代表 |
| 20 | 系列活動檢討會 | 木柵高工 | 12月中旬 |  |
| 21 | 出國教育考察 | 木柵高工 | 另訂 | 出國考察會議決議 |